## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG - SCELS
[8 empty] | PRIORIDAD | ESCALA
Proyecto: |  | Sistema de Comercio Electrónico para Lambda Store - SCELS | [5 empty] | ALTO | 1
[8 empty] | MODERADO | 2
Product Owner: |  | Guillermo Savero | Líder del equipo de desarrollo: | Araccelli Zevallos |  |  |  | BAJO | 3
Scrum Master: |  | Duany Lirio | Analista QA: | Frank Jacobo
IDENTIFICADOR | TIPO | TÍTULO | YO COMO <tipo de usuario> | QUIERO <funcionalidad> | PARA <objetivo> | PRIORIDAD | SPRINT | OBSERVACIÓN | ESTADO | RESPONSABLE DE DESARROLLO | ESTADO DE PRUEBAS | RESPONSABLE DE PRUEBAS
HU-1-T1 | BACKEND | AGREGAR CONTROLADOR DE CATEGORÍAS | ADMINISTRADOR | Tener una gestión de categorías de productos | poder clasificar los productos de mi tienda virtual en categorías | 1 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Aracelli Zevallos
HU-1-T2 | FRONTEND | AGREGAR PÁGINA PARA ADMINISTRAR CATEGORIAS | CLIENTE | Poder administrar las categorias del negocio | poder clasificar los productos de mi tienda virtual en categorías | 1 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Aracelli Zevallos
HU-1-T3 | INTEGRACIÓN | INTEGRAR MODULO DE CATEGORIAS EN EL FRONTEND | ADMINISTRADOR | Conectar la lógica de mi negocio con la interfaz web | Lograr un funcionamiento acorde a los requisitos. | 1 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Aracelli Zevallos
HU-2-T1 | BACKEND | AGREGAR CONTROLADOR DE PRODUCTOS | ADMINISTRADOR | Tener una gestión de los productos de mi tienda | poder controlar el inventario de mi tienda virtual | 1 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Frank Jacobo
HU-2-T2 | FRONTEND | AGREGAR PÁGINA PARA ADMINISTRAR PRODUCTOS | CLIENTE | Poder administrar mis productos de mi tienda desde mi web | poder controlar el inventario de mi tienda virtual | 1 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Frank Jacobo
HU-2-T3 | INTEGRACIÓN | INTEGRAR MODULO DE PRODUCTOS EN EL FRONTEND | ADMINISTRADOR | Conectar la lógica de mi negocio con la interfaz web | Lograr un funcionamiento acorde a los requisitos. | 1 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Frank Jacobo
HU-3 | BACKEND | AGREGAR CONTROLADOR DE USUARIOS | ADMINISTRADOR | controlar el acceso de los usuarios al sistema | poder controlar la seguridad de mi tienda virtual | 2 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Guillermo Savero
HU-3 | FRONTEND | AGREGAR CONTROLADOR DE USUARIOS | CLIENTE | controlar el acceso de los usuarios al sistema | poder controlar la seguridad de mi tienda virtual | 2 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Guillermo Savero
HU-3 | INTEGRACIÓN | INTEGRAR MODULO DE USUARIOS EN EL FRONTEND | ADMINISTRADOR | Conectar la lógica de mi negocio con la interfaz web | Lograr un funcionamiento acorde a los requisitos. | 2 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Guillermo Savero
HU-4 | BACKEND | AGREGAR CONTROLADOR DE VENTAS | ADMINISTRADOR | Definir las reglas del negocio asociadas a las ventas | Controlar todoel flujo de una venta | 1 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Guillermo Savero
HU-4 | FRONTEND | AGREGAR MÓDULO VENTAS ADMIN | CLIENTE | Gestionar las ordenes realizadas en mi tienda virtual | Poder tener mejor control de los productos que salen del inventario de mi tienda | 1 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Guillermo Savero
HU-4 | INTEGRACIÓN | AGREGAR MÓDULO VENTAS ADMIN | ADMINISTRADOR | Conectar la lógica de mi negocio asociada al proceso de ventas con la interfaz web | Lograr un funcionamiento acorde a los requisitos. | 1 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Guillermo Savero
HU-5 | FRONTEND | AGREGAR PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN ADMIN | CLIENTE | tener un filtro para el acceso a la información de mi tienda | poder controlar la seguridad de mi tienda virtual | 2 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Frank Jacobo
HU-5 | INTEGRACIÓN | INTEGRAR MODULO DE USUARIOS PARA INICIO DE SESIÓN EN EL FRONTEND | ADMINISTRADOR | Conectar la lógica de mi negocio asociada al proceso de login con la interfaz web | Lograr un funcionamiento acorde a los requisitos. | 2 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Frank Jacobo
HU-6 | BACKEND | AGREGAR SECCIÓN DASHBOARD ADMIN | ADMINISTRADOR | Definir como se calculan los datos de mi dashboard | Generar correctamente los datos de mis dashboards | 3 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Aracelli Zevallos
HU-6 | FRONTEND | AGREGAR SECCIÓN DASHBOARD ADMIN | CLIENTE | Visualizar mis dashboard | Analizar las estadísticas y tomar decisiones | 3 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Aracelli Zevallos
HU-6 | INTEGRACIÓN | AGREGAR SECCIÓN DASHBOARD ADMIN | ADMINISTRADOR | Conectar la lógica de mi negocio asociada a los dashboards con la interfaz web | Lograr un funcionamiento acorde a los requisitos. | 3 | 1 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Aracelli Zevallos
HU-7 | FRONTEND | AGREGAR PÁGINA DE INICIO | CLIENTE | Tener una página principal desde la cual poder principalmente visualizar mis productos y dirigirme facilmente a otras secciones | Facilitar la usabilidad a mis clientes | 1 | 2 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Frank Jacobo
HU-7 | INTEGRACIÓN | INTEGRAR MODULO DE PRODUCTOS EN PÁGINA INICIO ("HOME") | ADMINISTRADOR | Conectar la lógica de mi negocio asociado con los productos e integrar en la sección "HOME" de mi interfaz web | Lograr un funcionamiento acorde a los requisitos. | 1 | 2 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Frank Jacobo
HU-8 | FRONTEND | AGREGAR SECCIÓN DE PRODUCTOS | CLIENTE | Que se visualicen todos mis productos junto a sus caracteristicas y permitan filtrarse | Faciliar a mis usuarios la información de mis productos y concretar ventas. | 2 | 2 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Aracelli Zevallos
HU-8 | INTEGRACIÓN | AGREGAR SECCIÓN DE PRODUCTOS | ADMINISTRADOR | Conectar la lógica de mi negocio asociada a los prodcutos con la interfaz web | Lograr un funcionamiento acorde a los requisitos. | 2 | 2 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Aracelli Zevallos
HU-9 | BACKEND | AGREGAR CONTROLADOR PARA CARRITO DE VENTAS | ADMINISTRADOR | Gestionar las posibles compras de mis clientes | Que mis clientes puedan acceder en cualquier momento a su carrito y concretar una venta | 2 | 2 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Guillermo Savero
HU-9 | FRONTEND | AGREGAR SECCIÓN DE CARRITO DE COMPRAS | CLIENTE | Una interfaz en la cual mis clientes puedan ver su carrito con el stock y precio actualizados | Que mis clientes puedan ver que están por comprar o continuar su venta en cualquier momento | 2 | 2 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Guillermo Savero
HU-9 | INTEGRACIÓN | INTEGRAR MODULO DE CARITO DE COMPRAS | ADMINISTRADOR | Conectar la lógica de mi negocio asociada al carrito de compras con la interfaz web | Lograr un funcionamiento acorde a los requisitos. | 2 | 2 |  | HECHO | Aracelli Zevallos Frank Jacobo Guillermo Savero | EN PROCESO | Guillermo Savero

## SPRINT 1 (hidden)
SPRINT 1 - SIFE
Objetivo del Sprint: | Proceso de solicitud para recibo de ingreso |  |  |  |  | COMPLEJIDAD | ESCALA |  | ESTIMACIÓN | HORAS
[6 empty] | Sencillo | 1 |  | 1 día | 8 hrs
Inicio: | 2022-05-25 | Fin: | 2022-04-01 |  |  | Complejo | 2 |  | 1/2 día | 4 hrs
[6 empty] | Muy complejo | 3
IDENTIFICADOR | TIPO | TÍTULO | YO COMO <tipo de usuario> | QUIERO <funcionalidad> | PARA <objetivo> | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESTIMACIÓN | RESPONSABLES | ESTADO | OBSERVACIÓN
HU-1-T1
HU-1-T2
[5 empty] | Harold | Carlos | Dany
|  |  |  | SIR Admin | 20 | 12 | 9
|  |  |  | SIR Cliente |  |  | 2022-01-02
|  |  |  | TOTAL | 20 | 12 | 9 1/2