## Cronograma del proyecto
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio del proyecto: | https://gitlab.com/bakati-group/bakati-group
Grupo: | 4
Proyecto: | Sistema de Comercio Electrónico para Lambda Store (SCELS)
Enfoque de desarrollo: | Ágil
Inicio: | 2022-05-13 | Product Owner: | Guillermo Savero
Fin: | 2022-08-12 | Scrum Master: | Duany Lirio | Cliente: | Lambda Store
Actividad | Ítem / Artefacto | Nomenclatura | Asignado a | Inicio | Fin | Duración | Estado
PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS
Reunión con el cliente | --- | --- | Lirio (LP), Savero (AP) | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 3 | 100%
Idear proyecto innovador | --- | --- | Jacobo (QA), Lirio (LP), Savero (AP), Zevallos (AS) | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 | 100%
Elaborar el Cronograma del proyecto | Cronograma del Proyecto | SCELS-CP.XLSX | Lirio (LP), Savero (AP), Zevallos (AS) | 2022-05-16 | 2022-05-22 | 6 | 100%
Desarrollar el plan de proyecto | Project Charter | SCELS-PC.DOCX | Lirio (LP), Savero (AP) | 2022-05-16 | 2022-05-22 | 6 | 100%
Definir Historias de Usuarios | Product Backlog | SCELS-PB.XLSX | Savero (AP), Zevallos (AS) | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 8 | 100%
Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | --- | Zevallos (AS) | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 1 | 100%
Revisión y retrospectiva de la etapa de análisis | Reporte del primer sprint | SCELS-RS1.DOCX | Bendezu (DB), Jacobo (QA), Lirio (LP), Ormeño (DF), Savero (AP), Sifuentes (DBA), Zevallos (AS) | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 1 | 100%
HITO 1 - Fin del Sprint 1 |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 27 | 100%
DISEÑO
Verificar y actualizar las HU del Product Backlog | Product Backlog | SCELS-PB.XLSX | Bendezu (DB), Jacobo (QA), Lirio (LP), Ormeño (DF), Savero (AP), Sifuentes (DBA), Zevallos (AS) | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 13 | 0%
Establecer estilos para el proyecto | Documento de Guía de Estilos y Usabilidad | SCELS-DGEU.DOCX | Ormeño (DF), Zevallos (AS) | 2022-05-30 | 2022-06-02 | 4 | 100%
Prototipar las interfaces web del proyecto | Mockups y prototipos de las interfaces web | ARCHIVO FIGMA | Bendezu (DB), Zevallos (AS) | 2022-06-03 | 2022-06-07 | 4 | 35%
Diseñar la base de datos del proyecto | Documento de Especificación de la Base de Datos | SCELS-DEBD.DOCX | Jacobo (QA), Sifuentes (DBA), Bendezu (DB) | 2022-06-03 | 2022-06-06 | 3 | 100%
Diseñar la arquitectura del proyecto | Documento de Arquitectura del Software | SCELS-DAS.DOCX | Jacobo (QA), Savero (AP), Zevallos (AS) | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2 | 0%
Revisión y retrospectiva de la etapa de diseño | Reporte del segundo sprint | SCELS-RS2.DOCX | Bendezu (DB), Jacobo (QA), Lirio (LP), Ormeño (DF), Savero (AP), Sifuentes (DBA), Zevallos (AS) | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 | 0%
HITO 2 - Fin del Sprint 2 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 27 | 39.17%
DESARROLLO
Verificar y actualizar las HU del Product Backlog | Product Backlog | SCELS-PB.XLSX | Bendezu (DB), Jacobo (QA), Lirio (LP), Ormeño (DF), Savero (AP), Sifuentes (DBA), Zevallos (AS) | 2022-06-13 | 2022-07-18 | 31 | 0%
Verificar y actualizar el Diagrama de Base de Datos | Documento de Especificación de la Base de Datos | SCELS-DEBD.DOCX | Savero (AP), Sifuentes (DBA) | 2022-06-13 | 2022-06-22 | 9 | 0%
Desarrollar la aplicación e-commerce | [6 empty] | 0%
Desarrollar la página inicial | Módulo de página inicial | --- | Ormeño (DF), Savero (AP) | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 5 | 0%
Desarrollar la sección de productos y categorías | Módulo de productos y categorías | --- | Bendezu (DB), Zevallos (AS) | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 5 | 0%
Desarrollar la sección de carrito y checkout | Módulo de carrito y checkout | --- | Jacobo (QA), Zevallos (AS) | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 3 | 0%
Desarrollar la autenticación de usuarios | Módulo de autenticación de usuarios | --- | Bendezu (DB), Ormeño (DF) | 2022-06-22 | 2022-06-27 | 5 | 0%
Desarrollar los pagos en checkout | Módulo de pagos en checkout | --- | Jacobo (QA), Zevallos (AS) | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 5 | 0%
Desarrollar la sección de compras | Módulo de compras | --- | Jacobo (QA), Zevallos (AS) | 2022-07-04 | 2022-07-07 | 4 | 0%
Desarrollar el sistema gestor del e-commerce | [6 empty] | 0%
Desarrollar la sección de productos y categorías | Módulo de productos y categorías | --- | Savero (AP), Zevallos (AS) | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 4 | 0%
Desarrollar la autenticación de usuarios | Módulo de usuarios | --- | Bendezu (DB), Ormeño (DF) | 2022-07-07 | 2022-07-11 | 4 | 0%
Desarrollar la sección de compras | Módulo de compras | --- | Bendezu (DB), Ormeño (DF) | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 4 | 0%
Desarrollar el panel de administración | Módulo de panel de administración | --- | Savero (AP), Zevallos (AS) | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 4 | 0%
Revisión y retrospectiva de la etapa de desarrollo | Reporte del tercer sprint | SCELS-RS3.DOCX | Bendezu (DB), Jacobo (QA), Lirio (LP), Ormeño (DF), Savero (AP), Sifuentes (DBA), Zevallos (AS) | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 1 | 0%
HITO 3 - Fin del Sprint 3 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-07-18 | 84 | 0%
PRUEBAS
Verificar y actualizar las HU del Product Backlog | Product Backlog | SCELS-PB.XLSX | Bendezu (DB), Jacobo (QA), Lirio (LP), Ormeño (DF), Savero (AP), Sifuentes (DBA), Zevallos (AS) | 2022-07-18 | 2022-07-26 | 8 | 0%
Realizar pruebas de ambiente | Documento de Plan de Pruebas de Sotware | SCELS-DPP.DOCX | Jacobo (QA), Lirio (LP), Savero (AP), Sifuentes (DBA) | 2022-07-19 | 2022-07-25 | 6 | 0%
Realizar pruebas unitarias | Documento de Plan de Pruebas de Sotware | SCELS-DPP.DOCX | Jacobo (QA), Savero (AP), Sifuentes (DBA) | 2022-07-19 | 2022-07-25 | 6 | 0%
Realizar pruebas de integración | Documento de Plan de Pruebas de Sotware | SCELS-DPP.DOCX | Jacobo (QA), Savero (AP), Sifuentes (DBA) | 2022-07-19 | 2022-07-25 | 6 | 0%
Revisión y retrospectiva de la etapa de pruebas | Reporte del cuarto sprint | SCELS-RS4.DOCX | Jacobo (QA), Savero (AP), Sifuentes (DBA) | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 1 | 0%
HITO 4 - Fin del Sprint 4 |  |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-26 | 27 | 0%
DESPLIEGUE
Verificar y finalizar las HU del Product Backlog | Product Backlog | SCELS-PB.XLSX | Bendezu (DB), Jacobo (QA), Lirio (LP), Ormeño (DF), Savero (AP), Sifuentes (DBA), Zevallos (AS) | 2022-07-27 | 2022-08-05 | 9 | 0%
Verificar y finalizar el diagrama de Base de Datos | Documento de Especificación de la Base de Datos | SCELS-DEBD.DOCX | Jacobo (QA), Lirio (LP), Savero (AP), Sifuentes (DBA) | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 3 | 0%
Verificar y finalizar el Documento de Arquitectura de Software | Documento de Arquitectura del Software | SCELS-DAS.DOCX | Lirio (LP), Savero (AP), Zevallos (AS) | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1 | 0%
Realizar el despliegue del proyecto | Documento de Plan de Despliegue | SCELS-DPD.DOCX | Jacobo (QA), Savero (AP), Zevallos (AS) | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2 | 0%
Realizar la documentación de manuales | Manual de usuario | SCELS-MU.DOCX | Bendezu (DB), Ormeño (DF) | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 3 | 0%
Revisión y retrospectiva de la etapa final | Reporte del quinto sprint | SCELS-RS5.DOCX | Bendezu (DB), Jacobo (QA), Lirio (LP), Ormeño (DF), Savero (AP), Sifuentes (DBA), Zevallos (AS) | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 1 | 0%
Entregar el producto con conformidad del cliente | Acta de conformidad del cliente | SCELS-ACP.DOCX | Lirio (LP), Savero (AP) | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0%
HITO 5 - Fin del Sprint 5 |  |  |  | 2022-07-27 | 2022-08-05 | 20 | 0%
185
Formulas:
Lambda Store = [Lambda Store, row above]

## Partes interesadas
EQUIPO ENCARGADO DEL PROYECTO
Nombre | Rol
Duany Brayan Lirio Vasquez | Lider de Proyecto / Scrum Master (LP)
Guillermo Jose Savero Quispe | Analista Programador (AP) / Product Owner
Marysabel Araccelli Zevallos Navarro | Arquitecta de Software (AS) / Líder del equipo de desarrollo
Leonardo Franco Ormeño Sanchez | Desarrollador Frontend (DF)
Pedro Jhonny Bendezu Vargas | Desarrollador Backend (DB)
Miguel Angel Sifuentes Córdova | Administrador de Base de Datos (DBA)
Frank Erick Jacobo Saravia | Tester QA (QA)