## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG - SCELS
[8 empty] | PRIORIDAD | ESCALA
Proyecto: |  | Sistema de Comercio Electrónico para Lambda Store - SCELS | [5 empty] | ALTO | 1
[8 empty] | MODERADO | 2
Product Owner: |  | Guillermo Savero | Líder del equipo de desarrollo: | Araccelli Zevallos |  |  |  | BAJO | 3
Scrum Master: |  | Duany Lirio | Analista QA: | Frank Jacobo
IDENTIFICADOR | TIPO | TÍTULO | YO COMO <tipo de usuario> | QUIERO <funcionalidad> | PARA <objetivo> | PRIORIDAD | SPRINT | OBSERVACIÓN | ESTADO | RESPONSABLE DE DESARROLLO | ESTADO DE PRUEBAS | RESPONSABLE DE PRUEBAS
HU-1 | INCLUSIÓN | AGREGAR MÓDULO CATEGORÍAS EN ADMIN | ADMINISTRADOR | tener una gestión de categorías de productos | poder clasificar los productos de mi tienda virtual en categorías | 1 | 1 |  | PENDIENTE
HU-2 | INCLUSIÓN | AGREGAR MÓDULO PRODUCTOS EN ADMIN | ADMINISTRADOR | tener una gestión de los productos de mi tienda | poder controlar el inventario de mi tienda virtual | 1 | 1 |  | PENDIENTE
HU-3 | INCLUSIÓN | AGREGAR MÓDULO USUARIOS ADMIN | ADMINISTRADOR | controlar el acceso de los usuarios al sistema | poder controlar la seguridad de mi tienda virtual | 2 | 1 |  | PENDIENTE
HU-4 | INCLUSIÓN | AGREGAR MÓDULO VENTAS ADMIN | ADMINISTRADOR | gestionar las ordenes realizadas en mi tienda virtual | poder tener mejor control de los productos que salen del inventario de mi tienda | 1 | 1 |  | PENDIENTE
HU-5 | INCLUSIÓN | AGREGAR INICIO DE SESIÓN ADMIN | ADMINISTRADOR | tener un filtro para el acceso a la información de mi tienda | poder controlar la seguridad de mi tienda virtual | 2 | 1 |  | PENDIENTE
HU-6 | INCLUSIÓN | AGREGAR SECCIÓN DASHBOARD ADMIN | ADMINISTRADOR | tener un resumen de mi tienda virtual como página de inicio | poder visualizar las estadísticas de mi tienda virtual | 3 | 1 |  | PENDIENTE
HU-7 | INCLUSIÓN | AGREGAR PÁGINA DE INICIO | CLIENTE | visualizar las funciones de la tienda virtual | poder realizar compras de los productos que ofrecen | 1 | 2 |  | PENDIENTE
HU-8 | INCLUSIÓN | AGREGAR SECCIÓN DE PRODUCTOS | CLIENTE | visualizar todos los productos disponibles en la tienda virtual | realizar compras variadas y disponer según mi elección | 2 | 2 |  | PENDIENTE
HU-9 | INCLUSIÓN | AGREGAR SECCIÓN DE CARRITO DE COMPRAS | CLIENTE | visualizar los productos seleccionados del catálogo de la tienda virtual | poder visualizar el monto total de los productos | 2 | 2 |  | PENDIENTE
HU-10 | INCLUSIÓN | AGREGAR MODULO DE VERIFICACIÓN DE PAGOS | CLIENTE | ingresar datos solicitados por la tienda virtual | para hacer la compra de los productos seleccionados | 3 | 2 |  | PENDIENTE
HU-11 | INCLUSIÓN | AGREGAR SECCIÓN DE INICIO DE SESION DE CLIENTES | CLIENTE | tener un acceso a mi información privada y tener una gestion de mis pedidos | poder controlar la seguridad de mi cuenta en la tienda virtual | 3 | 2 |  | PENDIENTE
HU-12 | INCLUSIÓN | AGREGAR SECCIÓN PASARELA DE PAGOS | CLIENTE | tener un medio fiable para el proceso de pagos | poder tener una seguridad al realizar la compra | 3 | 2 |  | PENDIENTE

## SPRINT 1 (hidden)
SPRINT 1 - SIFE
Objetivo del Sprint: | Proceso de solicitud para recibo de ingreso |  |  |  |  | COMPLEJIDAD | ESCALA |  | ESTIMACIÓN | HORAS
[6 empty] | Sencillo | 1 |  | 1 día | 8 hrs
Inicio: | 2022-05-25 | Fin: | 2022-04-01 |  |  | Complejo | 2 |  | 1/2 día | 4 hrs
[6 empty] | Muy complejo | 3
IDENTIFICADOR | TIPO | TÍTULO | YO COMO <tipo de usuario> | QUIERO <funcionalidad> | PARA <objetivo> | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESTIMACIÓN | RESPONSABLES | ESTADO | OBSERVACIÓN
HU-1-T1
HU-1-T2
[5 empty] | Harold | Carlos | Dany
|  |  |  | SIR Admin | 20 | 12 | 9
|  |  |  | SIR Cliente |  |  | 2022-01-02
|  |  |  | TOTAL | 20 | 12 | 9 1/2